## Anleitung
Import-Vorlage Arbeitsitems (Beispiel)
Thema | Inhalt
Bezug | SPEZ-arbeitsitems.md Abschnitt 11
Blatt Items | Eine Zeile = ein Work Item (Position/Raum/Kennung)
Blatt Material | Eine Zeile = eine Materialzeile; verknüpft über itemKey
Pflicht Items | blockKey, itemKey
Empfohlen Items | floor, area, room, type, rc, detail, planPage, pdfFile, pdfPage, workScopeDe/Sk
Pflicht Material | itemKey, materialDe
Empfohlen Material | sortOrder, qty, qtyUnit, materialSk
PDF | pdfFile = Dateiname des hochgeladenen Block-PDFs; pdfPage = Seite darin
Nicht liefern | Monteur, Status, Prüfung, Abnahme, Fotos, Planausschnitt (kommt aus App/PDF)
Beispiel | Zeile 05-A-01 entspricht der TAS Arbeitskarte aus dem Spec-Beispiel
Lieferung | Spätere echte Daten im gleichen Spaltenformat liefern (ggf. weitere Zeilen)
Legende Spaltenfarbe (nur Info)
Pflicht | blockKey, itemKey (Items) ¦ itemKey, materialDe (Material)
Empfohlen | Metadaten aus TAS-Kopf + Materialmengen + SK-Texte

## Items
blockKey | itemKey | title | floor | area | room | type | rc | detail | planPage | sheetNo | sheetTotal | pdfFile | pdfPage | workScopeDe | workScopeSk | siteName | siteAddress
Block-1 | 05-A-01 | TAS Arbeitskarte 05-A-01 | 5 | A | Lift Lobby | 1uZsFZ(A) | 3 | (05-A-01) | 1 | 1 | 15 | block-1.pdf | 1 | Position nach Typ 1uZsFZ(A) und Detail (05-A-01) ausführen: Anschlusspunkt und Leitungsweg prüfen, eingezeichnete Zutritts-/Türkomponenten montieren und anschließen, beschriften, in Betrieb nehmen und 1.1-Funktionstest dokumentieren. | Pozíciu podľa typu 1uZsFZ(A) a detailu (05-A-01) vykonať: skontrolovať pripojovací bod a trasu vedenia, namontovať a pripojiť zakreslené prístupové/dverové komponenty, označiť, uviesť do prevádzky a zdokumentovať funkčný test 1.1. | Deutsche Bank - Skypark Business Center | 1 Avenue de l'Aeroport, L-1110 Findel, Luxemburg
Block-1 | 05-A-02 | TAS Arbeitskarte 05-A-02 | 5 | A | Lift Lobby | 1uZsFZ(A) | 3 | (05-A-02) | 1 | 2 | 15 | block-1.pdf | 2 | Position nach Typ 1uZsFZ(A) und Detail (05-A-02) ausführen: Anschlusspunkt und Leitungsweg prüfen, Komponenten montieren, beschriften, in Betrieb nehmen und 1.1-Funktionstest dokumentieren. | Pozíciu podľa typu 1uZsFZ(A) a detailu (05-A-02) vykonať. | Deutsche Bank - Skypark Business Center | 1 Avenue de l'Aeroport, L-1110 Findel, Luxemburg
Block-2 | 05-B-01 | TAS Arbeitskarte 05-B-01 | 5 | B | Flur Nord | 1uZsFZ(B) | 2 | (05-B-01) | 3 | 1 | 12 | block-2.pdf | 1 | Position nach Typ 1uZsFZ(B) und Detail (05-B-01) ausführen. | Pozíciu podľa typu 1uZsFZ(B) a detailu (05-B-01) vykonať. | Deutsche Bank - Skypark Business Center | 1 Avenue de l'Aeroport, L-1110 Findel, Luxemburg

## Material
itemKey | sortOrder | qty | qtyUnit | materialDe | materialSk
05-A-01 | 1 | 1 | Stk. | Türverteiler TV inkl. 40-DA-Anschluss | dverový rozvádzač TV vrátane pripojenia 40-DA
05-A-01 | 2 | 2 | Stk. | Square-Mifare Leser inkl. AP-Rahmen | Square-Mifare čítačka vrátane AP-rámu
05-A-01 | 3 | n. Detail |  | REX-Bewegungsmelder | výstupný pohybový detektor REX
05-A-01 | 4 | n. Detail |  | MK-, RK- und SVP-Anschlüsse | MK-, RK- a SVP-pripojenia
05-A-01 | 5 | n. Detail |  | Fluchtwegterminal/-technik | únikový terminál / technika
05-A-01 | 6 | 1 | Satz | Leitungs-, Befestigungs- und Beschriftungsmaterial | materiál na vedenie, upevnenie a označenie
05-A-02 | 1 | 1 | Stk. | Türverteiler TV inkl. 40-DA-Anschluss | dverový rozvádzač TV vrátane pripojenia 40-DA
05-A-02 | 2 | 1 | Stk. | Square-Mifare Leser inkl. AP-Rahmen | Square-Mifare čítačka vrátane AP-rámu
05-A-02 | 3 | n. Detail |  | REX-Bewegungsmelder | výstupný pohybový detektor REX
05-A-02 | 4 | 1 | Satz | Leitungs-, Befestigungs- und Beschriftungsmaterial | materiál na vedenie, upevnenie a označenie
05-B-01 | 1 | 1 | Stk. | Türverteiler TV | dverový rozvádzač TV
05-B-01 | 2 | 2 | Stk. | Square-Mifare Leser | Square-Mifare čítačka
05-B-01 | 3 | 1 | Satz | Leitungs- und Befestigungsmaterial | materiál na vedenie a upevnenie